## Cronograma del Proyecto
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
| Ruta del repositorio Github: | https://github.com/andremelzc/Choclicode | [5 empty] | Analista de Requerimientos
| Grupo: | 4 |  |  |  | Solis Cunza Miguel Alonso |  | Analista QA - Backend
| Proyecto: | Chatbot para la Atencion de Consultas de Investigaciones de la FISI - CACIF |  |  |  | Mantari Fabrizio |  | Arquitcto SW - BDA - Frontend
| Tipo plataforma | Web |  |  |  | Melendez Cava Andre |  | Jefe de Proyecto - Frontend - Diseñador UX
| Enfoque de desarrollo: | Agil/tradicional |  |  |  | Cristobal Rojas Mihael Jhire |  | Tester - Backend - Diseñador UX
| Inicio: | 2026-04-28
| Fin: | 2026-06-18
| Actividades | Item/Artefacto | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inicio | Fin | % de Avance
| Reunión Kick-Off |  |  | Jefe de Proyecto, Andre Melendez | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 100%
| Elaboración del Project Charter | Project Charter | CACIF-PC.docx | Jefe de Proyecto, Andre Melendez | 2026-04-30 | 2026-05-02 | 100%
| Elaboración de la Matriz de Requisitos | Matriz de Requisitos | CACIF-MR.xlsx | Analista de Requisitos, Miguel Solis | 2026-04-30 | 2026-05-03 | 100%
| Elaboración de Requisitos No Funcionales | Requisitos No Funcionales | CACIF-RNF.xlsx | Analista de Requisitos, Fabrizio Mantari | 2026-04-30 | 2026-05-10 | 100%
| Elaboración del Documento de Negocio | Documento de Negocio | CACIF-DN.docx | Analista de Requisitos, Mihael Cristobal | 2026-04-30 | 2026-05-10 | 100%
| Elaboración de Caso de Uso - CU01 | Caso de Uso 01 | CACIF-CU01.docx | Analista de Requisitos, Miguel Solis | 2026-04-30 | 2026-05-10 | 100%
| Elaboración de Caso de Uso - CU02 | Caso de Uso 02 | CACIF-CU02.docx | Analista de Requisitos, Fabrizio Mantari | 2026-04-30 | 2026-05-10 | 100%
| Elaboración de Caso de Uso - CU03 | Caso de Uso 03 | CACIF-CU03.docx | Analista de Requisitos, Andre Melendez | 2026-04-30 | 2026-05-10 | 100%
| Elaboración de Caso de Uso - CU04 | Caso de Uso 04 | CACIF-CU04.docx | Analista de Requisitos, Mihael Cristobal | 2026-04-30 | 2026-05-10 | 100%
* | Hito 1: Analisis | 2026-05-10
| Diseño de la Arquitectura | Documento de Arquitectura | CACIF-DA.docx | Arquitecto SW, Fabrizio Mantari | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 100%
| Diseño del Modelo de Datos | Modelo de Datos | CACIF-MD.docx | DBA, Fabrizio Mantari | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 100%
| Estructuración de la Base de Conocimiento | Especificación de la Base de Conocimiento | CACIF-EBC.docx | DBA, Fabrizio Mantari | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 100%
| Especificación de Logs y Trazabilidad | Especificación de Logs y Trazabilidad | CACIF-ELT.docx | Arquitecto SW, Fabrizio Mantari | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 100%
| Diseño de Prompts RAG | Catálogo de Prompts RAG | CACIF-CPRAG.docx | Backend, Arquitecto SW, Mihael Cristobal, Miguel Solis | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 80%
| Diseño de Interfaz | Diseño de Interfaz | CACIF-DI.docx | Diseñador UX, Andre Melendez, Mihael Cristobal | 2026-05-12 | 2026-05-17 | 80%
| Desarrollo del Plan de Prueba | Plan de Pruebas | CACIF-PP.docx | Analista QA, Miguel Solis | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0%
* | Hito 2: Diseño | 2026-05-18
| Configuración del entorno y repositorio | Repositorio Github |  | Jefe de Proyecto, Andre Melendez | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 0%
| Implementación del motor de IA (RAG) | Código Fuente |  | Backend, Miguel Solis | 2026-05-20 | 2026-05-23 | 0%
| Implementacion de CU01 | Código Fuente |  | Backend, Frontend, Miguel Solis, Andre Melendez | 2026-05-23 | 2026-05-27 | 0%
| Implementacion de CU02 | Código Fuente |  | Backend, Frontend, Mihael Cristobal, Fabrizio Mantari | 2026-05-23 | 2026-05-27 | 0%
| Ejecución de Casos de Prueba - CU01 y CU02 | Reporte de Ejecución 1 | CACIF-RE01.xlsx | Tester, Mihael Cristobal | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 0%
| Implementacion de CU03 | Código Fuente |  | Backend, Frontend, Miguel Solis, Andre Melendez | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 0%
| Implementacion de CU04 | Código Fuente |  | Backend, Frontend, Mihael Cristobal, Fabrizio Mantari | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 0%
| Ejecución de Casos de Prueba - CU03 y CU04 | Reporte de Ejecución 2 | CACIF-RE02.xlsx | Tester, Mihael Cristobal | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 0%
* | Hito 3: Desarrollo | 2026-06-04
| Evaluación de precisión y alucinaciones del RAG | Reporte de Métricas de Inteligencia Artificial | CACIF-RMIA.xlsx | Analista QA, Arquitecto SW, Miguel Solis, Fabrizio Mantari | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0%
| Pruebas de Validacion Integral (E2E + UX) | Informe de Validacion | CACIF-IV.docx | Analista QA, Tester, Miguel Solis, Mihael Cristobal | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0%
| Reporte y Clasificación de Bugs detectados | Backlog de Errores | CACIF-BE.xlsx | Analista QA, Miguel Solis | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0%
| Corrección de Bugs | Código Fuente Actualizado |  | Backend, Frontend, DBA, Mihael Cristobal, Andre Melendez, Fabrizio Mantari | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 0%
| Aprobación formal del Hito de Calidad | Acta de Aprobación de QA | CACIF-AAQA.docx | Jefe de Proyecto, Andre Melendez | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 0%
* | Hito 4: QA y Aseguramiento de Calidad | 2026-06-11
| Pase a producción de la Base de Conocimiento | BD en Producción |  | DBA, Fabrizio Mantari | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 0%
| Despliegue del sistema (Backend + Frontend) | Web en Producción |  | Backend, Frontend, Andre Melendez, Miguel Solis | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 0%
| Elaboración del manual técnico | Manual Técnico | CACIF-MT.docx | Arquitecto SW, Fabrizio Mantari | 2026-06-14 | 2026-06-16 | 0%
| Elaboración del manual de usuario | Manual de Usuario | CACIF-MU.docx | Analista de Requisitos, Mihael Cristobal | 2026-06-14 | 2026-06-16 | 0%
| Acta de Cierre del Proyecto | Acta de Cierre | CACIF-AC.docx | Jefe de Proyecto, Andre Melendez | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 0%
* | Hito 5: Despliegue y Cierre del Proyecto | 2026-06-18