## Ejecución de Casos
EJECUCION DE CASOS
ID CP | CU | RF | Tipo | Descripcion | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia
CP-001 | CU01 | RF01 | FUNCIONAL HAPPY PATH | Búsqueda por palabra clave: 'machine learning' | Lista ≥ 1 grupo con alineación a ML (ej. GI04), mostrando nombre, coordinador y línea de investigación. | El chatbot no lista ningún grupo de investigación específico. Indica explícitamente que no cuenta con el listado de grupos registrados y, en su lugar, recomienda únicamente la línea de investigación "Sistemas Inteligentes" | FAIL | #VALUE!
CP-002 | CU01 | RF02 | FUNCIONAL HAPPY PATH | Filtrado por línea de investigación 'Ciencias de Datos' | Sistema muestra grupos pertenecientes a la línea 'Ciencias de Datos' de entre las 5 líneas oficiales de la FISI. | El chatbot no muestra ningún grupo de investigación. Además, indica que "Ciencia de Datos" no es una línea de investigación oficial independiente, sino que pertenece a "Sistemas Inteligentes" (de un total de 8 líneas, contradiciendo el caso de prueba). La precisión del RAG fue muy baja (46%). | FAIL | #VALUE!
CP-003 | CU01 | RF03 | FUNCIONAL HAPPY PATH | Matchmaking: consulta genérica sobre qué grupo elegir | Sistema hace ≤ 3 preguntas de perfil y recomienda el grupo más alineado con código GI-XX, coordinador y línea de investigación. | El chatbot no inicia el flujo interactivo de matchmaking (no realiza las 3 preguntas sobre el perfil del usuario). En su lugar, entrega una respuesta genérica sobre cómo unirse a un grupo según la normativa, indica nuevamente que no tiene la lista de grupos y arroja una precisión baja del RAG (43%) | FAIL | #VALUE!
CP-004 | CU01 | RF01 | FUNCIONAL UNHAPPY PATH | Búsqueda con tecnología inexistente (Excepción EX1) | Sistema responde con mensaje controlado indicando que no cuenta con info sobre esa tecnología y sugiere explorar líneas oficiales. | El sistema no mostró el mensaje de excepción controlado (EX1). En lugar de ello, el LLM intentó justificar la investigación de "tecnología cuántica marciana" usando el Art. 5° de Libertad de Investigación e intentó forzar su encaje en las líneas oficiales de la FISI, mostrando una precisión baja del RAG (38%) | FAIL | #VALUE!
CP-005 | CU01 | — | FUNCIONAL UNHAPPY PATH | Consulta fuera de alcance (Excepción EX2) | Sistema responde que no puede ayudar con consultas fuera de alcance y re-encauza la conversación hacia temas de investigación. | El chatbot rechaza la pregunta correctamente indicando que no tiene información sobre el comedor, aclara que su propósito son los temas de investigación de la FISI y sugiere canales alternativos, reencauzando la conversación según lo esperado | PASS | #VALUE!
CP-006 | CU02 | RF04 | FUNCIONAL HAPPY PATH | Consulta de vacantes activas y perfiles requeridos | Sistema lista convocatorias activas con nombre del grupo, N° de plazas, perfiles requeridos y estado (ABIERTA/POR CERRAR). | El sistema no lista las vacantes de los grupos de investigación. Muestra programas generales del VRIP sin N° de plazas ni perfiles. Además, la respuesta incluye campos de interfaz gráfica rotos o vacíos al final del mensaje ("Tipo:", "Premio:", "Documentos...") | FAIL | #VALUE!
CP-007 | CU02 | RF05 | FUNCIONAL HAPPY PATH | Visualización de cronograma de convocatoria | Sistema muestra: fecha de inicio, fecha límite de postulación y fechas de eventos/talleres programados. | No se pudo ejecutar la prueba. El sistema indica correctamente que no tiene el cronograma del GI04 porque, al parecer, faltan cargar los documentos de prueba (convocatorias) en la base de conocimientos | BLOCKED | #VALUE!
CP-008 | CU02 | RF06 | FUNCIONAL HAPPY PATH | Redirección a proceso de postulación con enlace directo | Sistema proporciona enlace directo al formulario o correo/nombre del coordinador del grupo. | El sistema no proporciona el enlace de postulación ni el contacto del coordinador. El chatbot clasifica erróneamente la intención como "Matchmaking" (CU01) en lugar de "Convocatorias" (CU02) y brinda una respuesta genérica sobre cómo unirse a grupos de investigación de forma institucional | FAIL | #VALUE!
CP-009 | CU02 | RF04 | FUNCIONAL UNHAPPY PATH | Búsqueda de una convocatoria en específico que ya no se encuentra activa o cuya fecha límite ha | Sistema muestra mensaje indicando que la convocatoria específica ya no está activa (ej: 'Actualmente la convocatoria para ... ya no se encuentra disponible') y ofrece activar alerta por correo. | No se puede ejecutar la prueba. Debido al BUG-005 y la falta de datos de convocatorias de grupos en la base de conocimientos, es imposible consultar por una convocatoria inactiva específica para verificar el mensaje controlado | BLOCKED
CP-010 | CU02 | RF05 | FUNCIONAL UNHAPPY PATH | Convocatoria con fecha límite vencida (Excepción EX2) | Sistema detecta fecha vencida y muestra mensaje informativo; no permite iniciar inscripción. | No se puede ejecutar la prueba. Al carecer de datos de convocatorias (activas o vencidas), no es posible simular el ingreso al flujo de postulación para verificar la excepción de "fecha límite vencida" | BLOCKED

## Registro de Defectos
REGISTRO DE DEFECTOS
ID Bug | CP Afectado | CU / RF | Descripcion del Defecto | Severidad | Prioridad | Estado | Responsable
BUG-001 | CP-001 | CU01 / RF01 | Al buscar por la palabra clave "machine learning", el sistema RAG no logra identificar ni listar grupos de investigación concretos. El bot responde que no tiene un listado de grupos y hace un fallback mostrando solo la línea de investigación general ("Sistemas Inteligentes"). | Alta | Alta | ABIERTO | Backend
BUG-002 | CP-002 | CU01 / RF02 | El sistema no posee el listado de grupos por línea de investigación. Además, existe una discrepancia en la base de conocimientos RAG: el sistema identifica 8 líneas oficiales y desconoce "Ciencias de Datos" como línea principal, devolviendo una precisión baja (46%) | Alta | Media | ABIERTO | Backend y Analista QA
BUG-003 | CP-003 | CU01 / RF03 | Falla en el flujo interactivo de Matchmaking. El LLM no identifica la intención (intent) de iniciar el cuestionario de perfil, respondiendo con texto plano sobre la normativa y sin recomendar ningún grupo. La lógica conversacional (Prompt) para el RF03 no se está activando correctamente | Alta | Alta | ABIERTO | Backend
BUG-004 | CP-004 | CU01 / RF01 | Fallo en el Unhappy Path de tecnologías inexistentes. El sistema no intercepta la consulta para lanzar el mensaje controlado EX1. El LLM incurre en una "alucinación analítica" al intentar justificar un tema absurdo ("tecnología cuántica marciana") mediante normativa universitaria, en lugar de rechazarlo amablemente | Media | Media | ABIERTO | Backend
BUG-005 | CP-006 | CU02 / RF04 | El sistema no recupera convocatorias específicas de grupos de investigación (falta de datos en la base de conocimientos RAG). Además, hay un error en el renderizado de la UI de convocatorias (posible contest_data nulo o mal mapeado desde el backend), lo que causa que se muestren etiquetas vacías al final del mensaje en el Frontend | Alta | Alta | ABIERTO | Backend y Frontend
BUG-006 | CP-007 | CU02 / RF05 | Imposibilidad de probar los casos del CU02 por falta de ingesta de datos de prueba en el motor RAG. Faltan documentos simulados sobre convocatorias (fechas, vacantes, cronogramas de grupos como GI04) en la base de conocimientos | Alta | Alta | ABIERTO | Analista QA y Backend
BUG-007 | CP-008 | CU02 / RF06 | Fallo en redirección a postulación. El sistema (1) no tiene cargada la data de contacto de los grupos y (2) el clasificador de intenciones (Intent Classifier) está fallando, ya que asume que la palabra "postular" pertenece a orientación general (CU01) y no a una convocatoria específica (CU02) | Alta | Media | ABIERTO | Backend

## Métricas
REGISTRO DE DEFECTOS
Total Casos de Pruebas | 10
Casos PASS | 1
Casos FAIL | 6
Casos BLOCKED | 3
% Pass | 10%
% Fail | 60%